LA NONA PATO

SaaS Roadmap

De producto individual a plataforma de suscripción para emprendedores gastronómicos

Abril 2026

Documento confidencial — Divian Corp

# Resumen Ejecutivo

La Nona Pato es una aplicación web de e-commerce gastronómico construida con React, Vite y Supabase. Actualmente funciona como producto individual para una panadería. Este roadmap detalla la transformación en una plataforma SaaS multi-tenant donde emprendedores gastronómicos puedan tener su propia tienda online por suscripción mensual.

El objetivo es alcanzar un MVP comercializable en 12-16 semanas, con iteraciones incrementales que permitan validar el modelo con clientes beta antes de escalar.

# Estado Actual del Producto

Score técnico: 90/100. El producto individual está maduro con:

- Catálogo dinámico con categorías, descuentos del día, favoritos y upselling

- Checkout completo: datos, entrega (retiro/envío con GPS), pago (efectivo/transferencia/MP), resumen

- Panel admin con gestión de pedidos, stock, recetas, finanzas, CRM y configuración

- Tracking de pedidos en tiempo real, sistema de cupones, notificaciones WhatsApp

- PWA con service worker, SEO con Open Graph y JSON-LD, 71 tests automatizados

- Arquitectura modular: componentes extraídos, hooks custom (useCart, useStoreStatus), constantes centralizadas

# Fase 1: Multi-Tenancy (Semanas 1-4)

Transformar la app de single-tenant a multi-tenant. Es el cambio más crítico y fundamental para todo lo demás.

| Tarea | Detalle | Prioridad | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla tenants | Crear tabla en Supabase: id, slug, nombre, logo, colores, dominio, plan, estado, fecha_creación. Cada tienda es un tenant. | Alta | 3 días |
| Tenant resolver | Middleware que detecta el tenant por subdominio (mitienda.laNonapato.com) o slug en URL. Inyecta tenant_id en todo el contexto. | Alta | 2 días |
| Migrar tablas existentes | Agregar columna tenant_id a: products, orders, settings, coupons, recipes, stock. Migrar datos actuales al tenant #1. | Alta | 3 días |
| Row Level Security | Actualizar todas las políticas RLS de Supabase para filtrar por tenant_id. Ningún tenant puede ver datos de otro. | Alta | 2 días |
| Temas dinámicos | Reemplazar colores hardcodeados (#C45D3E) por CSS custom properties cargadas del tenant. Logo, nombre y cover dinámicos. | Alta | 2 días |
| Seed de demo | Crear script que genera un tenant de ejemplo con productos, categorías y configuración prearmada para demos. | Media | 1 día |
| Tests multi-tenant | Tests automatizados que verifican aislamiento entre tenants: datos, RLS, temas. | Alta | 2 días |

# Fase 2: Onboarding y Panel de Plataforma (Semanas 5-8)

Permitir que nuevos emprendedores se registren solos y tengan su tienda activa en minutos. Crear el panel de super-admin para gestionar la plataforma.

| Tarea | Detalle | Prioridad | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de tienda | Formulario: nombre del negocio, email, teléfono, categoría (panadería/rotisería/café/etc), slug deseado. Crea tenant + usuario admin automáticamente. | Alta | 3 días |
| Wizard de setup | Flujo guiado post-registro: subir logo, elegir colores, configurar horarios, cargar primeros 5 productos. Con previsualización en vivo. | Alta | 4 días |
| Templates de productos | Biblioteca de productos pre-armados por categoría (panadería, pizzería, etc) que el emprendedor puede importar y personalizar. | Media | 2 días |
| Super-admin panel | Vista exclusiva con: lista de tenants, métricas globales (MRR, churn, pedidos), activar/suspender cuentas, impersonar tenant para soporte. | Alta | 4 días |
| Email transaccional | Emails automáticos: bienvenida, confirmación de pedido, recordatorio de pago, cuenta suspendida. Con Resend o SendGrid free tier. | Media | 2 días |
| Roles y permisos | Diferenciar roles: super_admin (plataforma), tenant_admin (dueño), tenant_staff (empleado con permisos limitados). | Alta | 2 días |

# Fase 3: Billing y Suscripciones (Semanas 9-11)

Implementar el modelo de monetización. Sin esto no hay negocio.

| Tarea | Detalle | Prioridad | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración Mercado Pago | Suscripciones recurrentes con MP. Planes: Básico ($X/mes), Pro ($Y/mes), Premium ($Z/mes). Webhooks para confirmar pagos. | Alta | 4 días |
| Gestión de planes | Tabla plans con límites: productos_max, pedidos_max/mes, almacenamiento, dominio_custom, soporte prioritario. Cada tenant tiene un plan. | Alta | 2 días |
| Trial gratuito | 14 días de prueba gratis con todas las features. Countdown visible en el admin. Al vencer, la tienda se pausa (no se borra). | Alta | 2 días |
| Facturación | Historial de pagos, facturas descargables en PDF, notificación de próximo cobro. | Media | 2 días |
| Suspensión automática | Si el pago falla 3 veces: suspender tienda (catálogo muestra "Tienda temporalmente cerrada"), mantener datos 90 días. | Alta | 1 día |
| Métricas de billing | Dashboard en super-admin: MRR, churn rate, LTV, cuentas en trial, cuentas suspendidas, conversión trial-to-paid. | Media | 2 días |

# Fase 4: Features Premium (Semanas 12-16)

Diferenciadores que justifican planes superiores y reducen churn.

| Tarea | Detalle | Prioridad | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio custom | Cada tenant puede conectar su dominio (mipanaderia.com). Usar Vercel API para configurar dominios programáticamente. | Alta | 3 días |
| Push notifications | Web Push para notificar al dueño cuando entra pedido, y al cliente cuando su pedido cambia de estado. Sin depender de WhatsApp. | Alta | 3 días |
| Reportes de ventas | Dashboard con gráficos: ventas por día/semana/mes, productos más vendidos, ticket promedio, horarios pico. Exportable a Excel. | Media | 3 días |
| Variantes de producto | Tamaños, sabores, ingredientes extra con precios diferentes. Ej: Pizza chica/mediana/grande. | Media | 3 días |
| Integración WhatsApp Business | API oficial de WhatsApp Business para notificaciones automáticas al cliente (confirmación, listo para retirar, en camino). | Media | 4 días |
| Analytics integrado | Métricas por tenant: visitas, tasa de conversión, abandono de carrito, fuentes de tráfico. Sin Google Analytics, privacy-first. | Baja | 3 días |
| Impresora térmica | Integración con impresoras de tickets via USB/Bluetooth para imprimir pedidos automáticamente. | Baja | 4 días |

# Fase 5: Escala y Operaciones (Continuo)

Infraestructura para sostener el crecimiento y dar soporte profesional.

| Tarea | Detalle | Prioridad | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoring y alertas | Sentry para error tracking, UptimeRobot para uptime, alertas a Slack/email cuando algo falla. | Alta | 1 día |
| Backups automáticos | Cron job diario que exporta datos críticos de cada tenant. Retención 30 días. Restore con un click desde super-admin. | Alta | 2 días |
| CDN e imágenes | Optimización automática de imágenes subidas (resize, WebP, lazy loading). Supabase Storage + Vercel Image Optimization. | Media | 2 días |
| Rate limiting | Proteger API de abuso: límite de requests por IP y por tenant. Vercel Edge Middleware. | Alta | 1 día |
| Documentación usuario | Centro de ayuda con guías paso a paso, FAQs, videos tutoriales. Puede ser Notion público o Gitbook. | Media | 3 días |
| Términos y legales | Términos de servicio, política de privacidad, acuerdo de procesamiento de datos. Revisar con abogado. | Alta | 2 días |
| Soporte multicanal | Sistema de tickets (Crisp/Intercom free) integrado en el admin de cada tenant. Chat en vivo en horario laboral. | Media | 2 días |
| CI/CD pipeline | GitHub Actions: lint, test, build, deploy automático en push a main. Preview deploys en PRs. | Media | 1 día |

# Modelo de Precios Sugerido

Basado en el mercado argentino de emprendedores gastronómicos (2026):

| Característica | Inicio | Pro | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos | Hasta 30 | Hasta 100 | Ilimitados |
| Pedidos/mes | Hasta 100 | Hasta 500 | Ilimitados |
| Dominio custom | No | Sí | Sí |
| Reportes | Básicos | Completos | Completos + export |
| Soporte | Email | Chat + Email | Prioritario |
| WhatsApp Business | No | No | Sí |
| Cupones | No | Sí | Sí |
| Variantes | No | Sí | Sí |
| Empleados extra | 1 | 3 | Ilimitados |

Los precios se definen según el mercado al momento del lanzamiento. Se recomienda comenzar con un precio introductorio agresivo y trial de 14 días para maximizar adopción.

# Stack Técnico Recomendado

- Frontend: React 19 + Vite 8 (ya implementado)

- Backend: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime + Edge Functions)

- Hosting: Vercel (auto-deploy, edge functions, domain management API)

- Pagos: Mercado Pago (suscripciones recurrentes) + Stripe (internacional futuro)

- Email: Resend (transaccional) + dominio custom

- Monitoring: Sentry (errores) + UptimeRobot (disponibilidad)

- Testing: Vitest + Testing Library (ya implementado, expandir)

- CI/CD: GitHub Actions

# Timeline Resumido

Semanas 1-4: Multi-tenancy (el cimiento de todo)

Semanas 5-8: Onboarding + super-admin (ya pods captar clientes beta)

Semanas 9-11: Billing (empezs a cobrar)

Semanas 12-16: Features premium (retencin y upgrade)

Continuo: Operaciones, monitoring, soporte, documentación

Tiempo total estimado al MVP comercializable: 12-16 semanas con un desarrollador full-time, o 8-10 semanas con un equipo de 2.

# KPIs de Lanzamiento

- Meta Mes 1: 10 tiendas activas (5 en trial, 5 pagando)

- Meta Mes 3: 30 tiendas, MRR positivo, churn < 10%

- Meta Mes 6: 80 tiendas, breakeven operativo, NPS > 40

- Conversión trial-to-paid objetivo: > 30%

- Tiempo promedio de onboarding: < 15 minutos

Documento generado para Divian Corp — Abril 2026